Отчет о достижении взятых обязательств по внедрению комплексного проекта модернизации образования

МОУ «ВСОШ»  в 2008 году.

I. Констатирующая часть

| N | Направление/Наименование показателя | Единица измерения | Запланированное значение на 2008 г. | Фактически достигнутое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение новой системы оплаты труда |  |  |  |
| 1.2 | Рост абсолютного значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 года, в % | % | 38 | 38 |
| 1.3 | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в % | % | 70 | 70 |
| 1.4 | Доля муниципальных образований, общеобразовательные учреждения которых перешли на новую систему оплаты труда, в % | % | 100 | 100 |
| 1.5 | Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, которые перешли на НСОТ, от общего числа государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в субъекте РФ (в %) | % | 100 | 100 |
| 2 | Переход на подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |  |  |  |
| 2.1 | Доля муниципальных образований, общеобразовательных учреждений которых получают бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа муниципальных образований в субъекте РФ | % | 100 | 100 С 1999г. |
| 2.2 | Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 2.3 | Доля общеобразовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 |
| 2.4 | Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 60 | 60 |
| 3 | Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) |  |  |  |
| 3.2 | Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность сдачи ЕГЭ |  | 12 | 2 |
| 3.3 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, в % | % | 98,5 | Русск.яз – 93,9 Матем. – 92,9 |
| 3.4 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам, в % |  | - | - |
| 3.5 | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, в % |  | - | - |
| 4. | Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства |  |  |  |
| 4.1 | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | 60 | 60 |
| 4.2 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | чел. | очн.-25 | очн.-25 |
|  |  |  | заочн.-9 | заочн.-10 |
| 4.3 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | чел. | - | - |
| 4.4 | Число обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень | чел. | 120 | 123 |
| 5 | Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |
| 5.1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, в % |  |  | есть |
| 5.2 | Доля муниципальных образований, имеющих орган управления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений, в % |  |  | есть |
| 5.3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, в % |  |  | Есть |
| 5.4 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в % |  |  | есть |

II Аналитическая часть отчета о достижении взятых обязательств по внедрению комплексного проекта модернизации образования в МОУ «Гимназия» в 2008 году.

МОУ «ВСОШ» г. Боровичи включилась в КПМО в апреле 2008 года. В связи с этим были внесены изменения и дополнения в локальные акты школы, устав МОУ «ВСОШ», разработано Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера, Положение о Совете школы, проведено собрание трудового коллектива и принято решение об участии в КПМО.

Целью введения КПМО в учреждении является повышение заработной платы учителей в зависимости от результатов труда, повышение качества образовательного процесса.

- Введение новой системы оплаты труда.

Основной задачей внедрения НСОТ является создание фонда материального стимулирования и его распределение между учителями в зависимости от конечных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогического коллектива.

Коллектив учителей понимает,  что процесс стимулирования напрямую зависит от количества учащихся в школе и от результатов ее деятельности. Так в 2007-2008 учебном году количество учащихся было больше, чем в 2008-2009году и несмотря на низкий рейтинг школы фонд стимулировании был  значительным.

Численность педагогических работников по сравнению с 2006 годом осталась неизменной. В образовательном учреждении пед. коллектив заинтересован в конечном результате своей деятельности. Основными методами включения в систему стимулирования является участие педагогов в критериальном самоанализе и оценке своей деятельности. Объектами оценки выступают: работа классных руководителей, учителей, а так же творческих достижений. В результате внедрения КПМО произошел рост заработной платы педагогов на 38% по сравнению с 2006 годом.  На

1 октября 2008 году в рамках внедрения НСОТ доля фонда оплаты труда учителей от общего фонда оплаты труда составляет 70% . В 2009 году планируется продолжить работу по сохранению достигнутого соотношения.

- Переход на подушевое финансирование  общеобразовательных учреждений (НПФ)

Учреждение получает бюджетные средства на основе принципов НПФ с 1999 года. Бухгалтерский и налоговый учет ведет само учреждние. Величина нормативного подушевого финансирования по сравнению с 2006 годом увеличилась на 60%. В 2009 году планируется сохранить достигнутое соотношение.

- Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО)

Вечерняя школа служит одной из гарантий демократичности и доступности всеобщего среднего образования. Основу  управленческой системы школы определяет комплексно- целевой подход к планированию, развитию самоуправления, формирование мониторинга образовательного пространства и воспитательной среды(проводится стартовый, промежуточный и итоговый контроль с целью увидеть повышение или понижение качества образовательного процесса или анкетирование целью отслеживания уровня воспитанности учащихся и удовлетворенность образовательной среды).

Для получения более высокого результата работы учреждения каждый педагог проходит курсы квалификации и своевременно аттестуется. Начиная с 2008 года педагоги школы участвуют в семинаре-практикуме «Модернизация образования в условиях вечерней школе», которые организует РЦРО при Новгородской вечерней школе.

Оценка качества образовательного процесса осуществляется как мониторинг уровня достижений значимых результатов образовательной и управленческой деятельности, которые включают:

- мониторинг качества работы МОУ «ВСОШ»;

- мониторинг качества педагогической деятельности.

В 2008 году выпускники 12 классов МОУ «ВСОШ» впервые проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ. Из 12 предложенных предметов сдавали 2: по русскому языку и математике. Участвовали в сдаче ЕГЭ по русскому языку 93,9%, математике 92,9% выпускников. Результаты ЕГЭ по этим предметам оказались ниже областного и уровня РФ. Здесь необходимо учитывать следующие объективные причины:

- На изучение основных предметов (русский язык, математика, физика, химия) в очно-заочных классах  отводится в 2 раза меньшее количество часов, чем в массовых школах;

- Специфика контингента учащихся – социально незащищенные слои населения: «трудные» подростки, дети из неблагополучных семей, сироты с нелегкой судьбой, юные мамы, молодые люди демобилизовавшиеся из армии, вернувшиеся из мест заключения, взрослые работающие и переселенцы.

Учитывая эти причины выпускникам вечерней школы необходимо дать альтернативу при выборе формы итоговой  аттестации, т. к. нельзя лишать шанса получать образование этой категории учащихся.

В 2009 году перед педагогическим коллективом стоит следующая задача по интенсивному внедрению технологий личностно ориентированного обучения для достижения более высоких результатов.

4.Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства

В учреждении обучаются граждане г.Боровичи, Боровичского района, а также соседнего Мошенского района. Доля школьников, обучающихся в учреждении отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса составляет 60%.

Санитарно-гигиенические условия и безопасность образовательного процесса согласно заключению экспертной комиссии в МОУ  «ВСОШ» в норме по таким показателям, как: температурный режим, система холодного водоснабжения, система канализации, установлена кнопка экстренного вызова милиции, отсутствует только пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре, оборудованы аварийные выходы, есть необходимое количество средств пожаротушения, но отсутствует действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре, электропроводка требует капитального ремонта, хотя имеются акты замера сопротивления изоляции (в норме).

МОУ «ВСОШ» укомплектована компьютерной техникой (6 компьютеров, но 3 из них моральноустаревшие), имеется комплект лицензионного программного обеспечения, скоростной выход в интернет.  Количество учащихся на 1  компьютер – 23 человека, что соответствует норме.

Материально-техническое оснащение не соответствует норме, т. к. здание школы было построено в 1936 году и требует капитального ремонта. Не хватает комплектов лабораторного оборудования кабинетов физики и химии.

В 2009 году задачей является установление  пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре, приобретение лицензионного демонстрационного программного обеспечения для использования на уроках.

В 2008 году средняя наполняемость классов в МОУ «ВСОШ» :

- в очных - 25  человек,

- заочных - 10 человек.

На старшей ступени в учреждении обучаются 123 человека.

На 2009 год задачей является работа по сохранности количества учащихся в очных и заочных классах.

5.Расширение общественного участия в управлении образованием

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  Уставом и строится на принципах единоначалия, самоуправления и взаимодействия с предприятиями и организациями, в которых работают (служат) учащиеся, родителями (законными представителями) несовершеннолетних и общественностью.

Формами самоуправления являются Совет школы, общее собрание, педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется Уставом.К компетенции Совета школы относятся:

- утверждение плана развития школы;

- утверждение разработанных программ развития и перспективных направлений деятельности школы;

-направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации различных форм собственности по вопросам перспективного развития школы;

- образование экзаменационной комиссии в случае несогласия обучающего, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой;

- проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными актами школы;

- издание локальных актов в соответствии с Уставом школы.

МОУ «ВСОШ» имеет свой сайт в сети интернет регулярно обновляемый для информационной доступности. На данном сайте публикуются: локальные акты учреждения, публичный отчет и новости  жизни учреждения. В 2009 году планируется продолжение работы по наполнению и  модернизации сайта.

МОУ «ВСОШ» сотрудничает с организациями и ОУ города: ЦВР, ЦП

Семье и детям, лицеем № 8, ЦЗ, МОУ ЦПМСС, КДН,ОДН, Комиссией по опеке и попечительству, Домом молодёжи им. Огонькова, краеведческим музеем, медицинскими учреждениями города.

III Проект на 2009 год.

Для осуществления образовательного процесса, отвечающего современным требованиям необходимо:

- Обеспечить безопасность, установив пожарную сигнализацию и автоматическую систему оповещения людей при пожаре.

- Улучшить материально-техническую базу приобретением:

- мультимедиа оборудования;

-интерактивной доски;

-комплектов оборудования и препаратов для кабинета химии и биологии;

-лицензионных обучающих компьютерных программ по всем предметам;

-нового оборудования для компьютерного класса;

-компьютеров для административно-хозяйственой части;

3. Получение лицензии на компьютерный класс.

4. Создание локальной сети школы.

Директор школы                                   Т.А.Звонкова

Зам.директора по УВР                          И.В.Журова